## 【表紙】
社会資本総合整備計画
流山市都市防災事業計画（防災・安全）第一回変更
令和３年６月
千葉県流山市

## 社会資本整備総合整備計画
社会資本総合整備計画 | [22 empty] | 令和 ４年 ４月 １日
計画の名称 |  | 流山市都市防災事業計画（防災・安全） | [18 empty] | 重点配分対象の該当
計画の期間 |  |  | 令和２年度 ～ 令和６年度 （5年間） | [6 empty] | 交付対象 | 流山市
計画の目標
本市の地域防災計画では東京湾北部地震（冬18時）における避難者を25,520人と想定している。本市の地域防災計画に基づいた「流山市備蓄計画」では避難者が３日間生活していけるための食糧、生活必需品、資機材を分散備蓄方式により備蓄倉庫に備蓄することとしており、本計画は備蓄倉庫及び備蓄品の整備により、避難者の生命や生活を確保することを目標とするものである。また、適切な避難が出来るようハザードマップの作成を行うものである。 令和４年度からは、既存の備蓄倉庫に備蓄食料及び装備を追加し備蓄率１００％を目指すものとし、新型コロナウイルス感染症等、避難所における感染症対策に重点を置き、感染者と非感染者が接触しないよう区分けする必要があること、断水時に水洗トイレが使用できなくなることで衛生環境が悪化することから、指定避難所である市内公民館等にマンホールトイレを整備する。
計画の成果目標（定量的指標）
・防災備蓄倉庫に備蓄する食糧について、備蓄率100%を達成する。生活必需品及び資機材については備蓄計画に定めた購入数を令和6年度までに購入する。
・市内防災備蓄倉庫の数を42基とする。
・地震ハザードマップを20,000部、土砂災害ハザードマップを3900部、浸水（内水）ハザードマップを40,000部作成する。
・市内公民館等3カ所、新設小学校1か所にマンホールトイレ、かまどベンチ、太陽光照明、災害用井戸等を整備する。
定量的指標の定義及び算定式 | [12 empty] | 定量的指標の現況値及び目標値 | [5 empty] | 備考
[13 empty] | 当初現況値 |  | 中間目標値 |  | 最終目標値
[13 empty] | 令和元年度末 |  | 令和４年度末 |  | 令和６年度末
| 備蓄食糧について、本市の避難者想定数（25,520人）の1日3食3日分（229,680食）に対する備蓄率 | [11 empty] | 98.2% |  | 99.2% |  | 100%
| 市内防災備蓄倉庫の数（令和２年度及び３年度に新設小学校、中学校に設置する予定の倉庫を含む） | [11 empty] | ３５基 |  | ４１基 |  | ４２基
| ハザードマップの作成 | [11 empty] | 0冊 |  | 23,900冊 |  | 63,900冊
| マンホールトイレの設置数（市内小中学校設置数を除く） | [11 empty] | ３か所 |  | ５か所 |  | ７か所
全体事業費 |  |  | 合計 （Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ） |  | 86.3百万円 | Ａ | 78.3百万円 |  | Ｂ | ０百万円 | Ｃ | 8百万円 | Ｄ | ０百万円 |  |  | 効果促進事業費の割合 |  |  |  | 9.3%
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）
交付対象事業
Ａ 基幹事業
番号 | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 |  | 要素となる事業名 |  |  |  | 事業内容 |  | 市町村名 |  | 事業実施期間（年度） |  |  |  |  | 全体事業費 （百万円） | 費用便益比 | 個別施設計画 | 備考
| 種別 | 種別 | 対象 | 間接 |  |  | （事業箇所） |  |  |  | （延長・面積等） |  |  |  | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |  |  | 策定状況
A13-001 | 防災 | 一般 | 流山市 | 直接 | 流山市 |  | 流山市都市防災事業計画（防災・安全） |  |  |  | 防災備蓄倉庫の整備10ヶ所 |  | 流山市 |  | 5 | 12 | 0 | 9 | 0 | 26 |  | 策定済
A13-002 | 防災 | 一般 | 流山市 | 直接 | 流山市 |  | 流山市都市防災事業計画（防災・安全） |  |  |  | ハザードマップの作成 |  | 流山市 |  | 2.7 |  | 3 |  |  | 5.7
A13-003 | 防災 | 一般 | 流山市 | 直接 | 流山市 |  | 流山市都市防災事業計画（防災・安全） |  |  |  | マンホールトイレ等の整備 |  | 流山市 |  |  |  | 10.2 | 26.2 | 10.2 | 46.6 |  | 変更新規
[17 empty] | 合計 |  |  | 78.3
Ｂ 関連社会資本整備事業
番号 | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 |  | 要素となる事業名 |  |  |  | 事業内容 |  | 市町村名 |  | 事業実施期間（年度） |  |  |  |  | 全体事業費 （百万円） | 費用便益比 | 個別施設計画 | 備考
| 種別 | 種別 | 対象 | 間接 | [6 empty] | （延長・面積等） |  |  |  | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |  |  | 策定状況
合計
番号 | 一体的に実施することにより期待される効果 | [19 empty] | 備考
Ｃ 効果促進事業
番号 | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 |  | 要素となる事業名 |  |  |  | 事業内容 |  | 市町村名 港湾・地区名 |  | 事業実施期間（年度） |  |  |  |  | 全体事業費 （百万円） | 備考
| 種別 | 種別 | 対象 | 間接 | [10 empty] | R2 | R3 | R4 | R5 | R6
C13-001 | 防災 | 一般 | 流山市 | 直接 | 流山市 |  | 流山市都市防災事業計画（防災・安全） |  |  |  | 防災備蓄倉庫へ防災資機材を整備 |  | 流山市 |  | 1 | 1 | 1.8 | 2.4 | 1.8 | 8
[17 empty] | 合計 |  |  | 8
番号 | 一体的に実施することにより期待される効果 | [19 empty] | 備考
1-C-1 | 避難所に避難した住民が、備蓄倉庫より防災資機材を円滑に手に入れることが出来る。マンホールトイレ用テントを設置する事で安心してトイレを使用できる
Ｄ 社会資本整備円滑化地籍整備事業
番号 | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 |  | 要素となる事業名 （事業箇所） |  |  |  | 事業内容 |  | 市町村名 |  | 事業実施期間（年度） |  |  |  |  | 全体事業費 （百万円） | 備考
| 種別 | 種別 | 対象 | 間接 | [6 empty] | （面積等） |  |  |  | R2 | R3 | R4 | R5 | R6
合計
番号 | 一体的に実施することにより期待される効果 | [19 empty] | 備考
交付金の執行状況
（単位：百万円）
[5 empty] | R2 | R3 |  | R4 |  | R5 | R6
配分額 （a） |  |  |  |  | 3.9 | 6.4 |  | 5.4
計画別流用 増△減額 （b） |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
交付額 （c=a+b） |  |  |  |  | 3.9 | 6.4 |  | 5.4
前年度からの繰越額 （d） |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
支払済額 （e） |  |  |  |  | 3.9 | 6.4 |  | 5.4
翌年度繰越額 （f） |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
うち未契約繰越額 （g）
不用額 （h = c+d-e-f） |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
未契約繰越＋不用率 (h = (g+h)/(c+d)） |  |  |  |  | 0% | 0% |  | 0%
未契約繰越＋不用率が10％を超えている場合その理由
※ 平成２６年度以降の各年度の決算額を記載。

## 参考図面（防災・安全交付金）変更後
参考図面（防災・安全交付金）
計画の名称 | 流山市都市防災事業計画（防災・安全)
計画の期間 | 令和２年度～令和６年度 | 交付対象 | 流山市
流山市
地区名
千葉県流山市
流山市位置図
A13-001（R2)
防災備蓄倉庫の整備
（流山南高校）
A13-001（R3)
防災備蓄倉庫の整備
（生涯学習センター）
A13-001（R2)
防災備蓄倉庫の整備
（流山市コミュニティプラザ）
A13-003（R５)
マンホールトイレ等の整備
（北部公民館）
A13-002（R６)
マンホールトイレ等の整備
（中央公民館）
A13-001（R3)
防災備蓄倉庫の整備
（上下水道局）
A13-003（R４)
マンホールトイレ等整備
（向小金福祉会館）
※C13-001
（A13-001と事業年、場所ともに同様）
効果促進事業として各備蓄倉庫に防災資機材の配備を行う。
※Ａ１３－００２（Ｒ２）
住民が避難所に安全に避難できるよう、ハザードマップの作成を行う。（全域）