## 委員なし運協送付用
平成２７年度 地域包括支援センター第三者評価スケジュール
| 2013-06-10 | 包括支援センターに趣旨説明
平成２５年 | ７月４日運協 評価シート 委員の選定 | 事業評価シートの決定
地域包括支援センターに事業評価シートを配布
| ８月９日までに 提出 | 地域包括支援センターの自己評価 ：
平成２４年度事業について評価を実施
| 委員の選出（９月１週目～２週目） |  | ・委員に包括の自己評価シートの説明
| ９月２５日・１０月１日 | 地域包括支援センターと第三者評価委員とのヒアリング |  | ９月中旬
| ４包括分の委員評価を提出（１０月７日まで） | 第三者評価（委員による評価結果のすりあわせ） |  | １０月初旬
| １０月１８日包括連絡会で伝えた。他包括分もわたし情報提供 | 第三者評価結果を地域包括支援センターへ フィードバック |  | １１月初旬から１０月中旬
| １０月中旬 | 第三者評価結果において指摘された課題に対し、どのように、いつまでに行うかを、地域包括支援センターが検討して、シートに記入 |  | １０月下旬
| １１月上旬 | 地域包括支援センター運営協議会へ評価結果の報告 |  | １１月上旬
| １１月下旬 | 事業評価結果を公表（ホームぺージ）
| ４月 | 包括支援センターの２６年度実績および２７年度事業計画の提出
| ４下旬 | 評価委員と評価項目・方法の検討 評価シートの決定
| ５月 | アンケート実施 地域包括支援センターの窓口来所者 市内居宅介護支援事業所
| ５月上旬 | 地域包括支援センターの自己評価シートの提出
| ５月下旬から６月上旬 | ・第三者評価委員によるヒアリング （各包括支援センターを評価委員が訪問） （各包括支援センター1日ずつ） （資料：２６年度実績・２７年度計画及びアン ケート結果） ・ヒアリング結果の摺合せ
| ６月中旬 | 評価の総評作成（評価委員）
（包括支援センターの自己評価と 委員による評価を合体）
| ６月下旬 | 第三者評価結果を地域包括支援センターへ フィードバック
| ７月上旬 | 地域包括支援センターは第三者評価結果を 反映させ、２７年度事業計画を策定
| ７月下旬 | 地域包括支援センター運営協議会で報告 「２６年度の実績報告と第三者評価結果を踏まえた ２７年度の事業計画」
| ９月 | 事業評価結果を公表（ホームぺージ等）
資料３

## Ｈ２7実施スケジュール
平成２７年度 地域包括支援センター第三者評価スケジュール
| 2013-06-10 | 包括支援センターに趣旨説明
平成２５年 | ７月４日運協 評価シート 委員の選定 | 事業評価シートの決定
地域包括支援センターに事業評価シートを配布
| ８月９日までに 提出 | 地域包括支援センターの自己評価 ：
平成２４年度事業について評価を実施
| 委員の選出（９月１週目～２週目） |  | ・委員に包括の自己評価シートの説明
| ９月２５日・１０月１日 | 地域包括支援センターと第三者評価委員とのヒアリング |  |  | ９月中旬
| ４包括分の委員評価を提出（１０月７日まで） | 第三者評価（委員による評価結果のすりあわせ） |  |  | １０月初旬
| １０月１８日包括連絡会で伝えた。他包括分もわたし情報提供 | 第三者評価結果を地域包括支援センターへ フィードバック |  |  | １１月初旬から１０月中旬
| １０月中旬 | 第三者評価結果において指摘された課題に対し、どのように、いつまでに行うかを、地域包括支援センターが検討して、シートに記入 |  |  | １０月下旬
| １１月上旬 | 地域包括支援センター運営協議会へ評価結果の報告 |  |  | １１月上旬
| １１月下旬 | 事業評価結果を公表（ホームぺージ）
| ４月 | 包括支援センターの２６年度実績および２７年度事業計画の提出
| ４下旬 | 評価委員と評価項目・方法の検討 評価シートの決定
| ５月 | アンケート実施 地域包括支援センターの窓口来所者 市内居宅介護支援事業所
| ５月上旬 | 地域包括支援センターの自己評価シートの提出
| ５月下旬から６月上旬 | ・第三者評価委員によるヒアリング （各包括支援センターを評価委員が訪問） （各包括支援センター1日ずつ） （資料：２６年度実績・２７年度計画及びアン ケート結果） ・ヒアリング結果の摺合せ
| ６月中旬 | 評価の総評作成（評価委員）
（包括支援センターの自己評価と 委員による評価を合体）
| ６月下旬 | 第三者評価結果を地域包括支援センターへ フィードバック
| ７月上旬 | 地域包括支援センターは第三者評価結果を 反映させ、２７年度事業計画を策定
| ７月下旬 | 地域包括支援センター運営協議会で報告 「２６年度の実績報告と第三者評価結果を踏まえた ２７年度の事業計画」
| ９月 | 事業評価結果を公表（ホームぺージ等）
第三者評価委員
| 地域ケアに関する学識経験を有する者 |  |  | 大久保 彰 委員
| 介護支援専門員を代表する者 |  |  | 浅井 直之 委員
| 民生委員児童委員を代表する者 |  |  | 小山 絹子 委員
| 介護保険の被保険者 |  |  | 岩井 謙詞 委員 委員
資料３