## 様式 2
（ 様 式 ２ ） | [6 empty] | 工 事 履 行 報 告 書 （中間前金払）
工 事 名 ：
| 工 期 ： | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 ( 日間 ) | [11 empty] | 報告日（中間前金払認定請求書の提出日） |  |  | 令和 年 月 日
| 受注者名 ： | [13 empty] | 工期の1/2を経過した日 |  | 令和 年 月 日
[16 empty] | 自動計算 |  | 自動計算
| 工 種 等 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 見積額① (円) | 構成比② (％) | 進捗率③ (％) | 出来高金額④ (円) | 備 考
予定
実施
予定
実施
予定
実施
予定
実施
予定
実施
予定
実施
予定
実施
予定
実施
予定
実施
予定
実施
予定
実施
予定
実施
[12 empty] | 合 計 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[17 empty] | 出来高進捗率⑤ (％) | #DIV/0! | #DIV/0!
| 注１ 見積額①は、直接工事費ベース（税抜）で記入し、その合計は入札時に提出した工事費内訳書の直接工事費の合計と一致する | [16 empty] | 自動計算 | 自動計算
こと。
注２ 構成比②は、見積額①の合計に占める各工種等毎の構成割合を記入する。端数処理上、100％にならない場合がある。
注３ 進捗率③は、各工種等毎に報告日時点の見積額に対する執行済額の割合を記入する。
注４ 出来高金額④は、各工種等毎に見積額①に進捗率③を乗じて算出し、それぞれ記入する。
注５ 出来高進捗率⑤(出来高金額合計÷見積金額合計）は５０％以上であること。
注６ 工程表の記入については、契約時に提出した工程表等に基づき作成すること。なお、工程に変更が生じた場合は、適宜変更す
ること。

## 記載例
（ 様 式 ２ ） | [6 empty] | 工 事 履 行 報 告 書 （中間前金払）
| 工 事 名 ： | 流山第○－○汚水枝線工事
| 工 期 ： | 平成２６年 ７月２６日 ～ 平成２７年 ２月２０日 ( ２１０ 日間 ) | [11 empty] | 報告日（中間前金払認定請求書の提出日） |  |  | 平成 ２６ 年 １１ 月 ２０日
| 受注者名 ： | ○○○○建設株式会社 | [12 empty] | 工期の1/2を経過した日 |  | 平成 ２６ 年 １１ 月 ７日
[16 empty] | 自動計算 |  | 自動計算
| 工 種 等 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 見積額① (円) | 構成比② (％) | 進捗率③ (％) | 出来高金額④ (円) | 備 考
| 管きょ工（開削） | 予定 | [12 empty] | 20261811 | 60.05 | 70 | 14183267
実施
| 組立マンホール工 | 予定 | [12 empty] | 3307890 | 9.8 | 100 | 3307890
実施
| 小型マンホール工 | 予定 | [12 empty] | 1089870 | 3.23 | 50 | 544935
実施
| 取付管及びます工 | 予定 | [12 empty] | 3865172 | 11.46 | 0 | 0
実施
| 付帯工 | 予定 | [12 empty] | 5216305 | 15.46 | 55 | 2868967
実施
予定
実施
予定
実施
予定
実施
予定
実施
予定
実施
予定
実施
予定
実施
[12 empty] | 合 計 |  |  | 33741048 | 100 |  | 20905059
[17 empty] | 出来高進捗率⑤ (％) | 61.96% | 50%以上認定
| 注１ 見積額①は、直接工事費ベース（税抜）で記入し、その合計は入札時に提出した工事費内訳書の直接工事費の合計と一致する | [16 empty] | 自動計算 | 自動計算
こと。
注２ 構成比②は、見積額①の合計に占める各工種等毎の構成割合を記入する。端数処理上、100％にならない場合がある。
注３ 進捗率③は、各工種等毎に報告日時点の見積額に対する執行済額の割合を記入する。
注４ 出来高金額④は、各工種等毎に見積額①に進捗率③を乗じて算出し、それぞれ記入する。
注５ 出来高進捗率⑤(出来高金額合計÷見積金額合計）は５０％以上であること。
注６ 工程表の記入については、契約時に提出した工程表等に基づき作成すること。なお、工程に変更が生じた場合は、適宜変更す
ること。
報告日に線を引くこと。
（報告日以降は「実施」線は記入しないこと。）
直接工事費ベースの合計額
（直近の請負・契約代金内訳書と同額であること。契約金額と一致しないので注意すること。）
直接工事費の各工種等ごとの見積額に対する執行済額の割合を記入すること。（工程の進捗率ではないので注意。）

## Sheet1
課長 | 課長補佐 | 係長 | 監督
合議 | 財産活用課長