## 集計表
キエーロワークショップを通じて楽しくCO２削減の見える化をしよう！事業（SOFNY）
| 委員１ | 委員２ | 委員３ | 委員４ | 委員５ | 委員６ | 委員７ | 委員８ | 平均点
公益性 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2.5
貢献性 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.125
実効性 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.25
効率性 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.375

## 委員１
委員用評価表（ひなどり）
№ |  | 事 業 名 |  |  |  | 団 体 名
3 |  | キエーロワークショップを通じて楽しくCO２削減の見える化をしよう！事業 |  |  |  | SOFNY | 事業 NO. | 事 業 名 | 団 体 名
評価項目 |  |  | 採点（※） |  | 採点理由
公益性 | 地域課題への理解 ※事業実施を経て地域課題への認識が深まったか |  | 2 | /３ | 目標を超えるＷＳが実施されており、アンケートも行って参加者の反応を取って課題を認識できている。ただキエーロ使用状況のＷＳ後のアンケートの回収率が低いので、ＷＳ以降のフォローアップが課題ではないだろうか？ |  | 3 | キエーロワークショップを通じて楽しくCO２削減の見える化をしよう！事業 | SOFNY
貢献性 | 地域課題解決の成果 ※事業の成果により地域課題がどの程度解決されたか 地域への波及効果 ※今後の地域課題解決に結びつくような手ごたえはあったか |  | 2 | /３ | まだまだ事業の認知度が低いと思われ、広報活動の強化が求められる。Ｃｏ２削減にとって有効な事業である以上、認知度を高めることが課題として残る。 |  | 4 | 人とまちと森をつなぐ 木のおもちゃプロジェクト（木育事業）事業 | 人とまちと森をつなぐ 木のおもちゃプロジェクトの会
実効性 | 事業の達成度 ※当初計画のとおり事業を実施できたか |  | 2 | /３ | ＷＳは目標通り実施されているので、課題はその後のフォローアップではないかと思う。
効率性 | 事業収支の妥当性 ※支出額は事業の成果に見合っているか |  | 3 | /３ | 目標以上の収入が得られており、初年度の結果としては十分な成果を得ている。
総合評価 | 事業全体を通しての総合的な評価
団体の目的である「気候危機」の回避には、キエーロの事業はささやかなものとはいえ、地道で貴重な第一歩と思う。現在はスタッフの数も限られるが、徐々に認知度を高め、当事者・共事者を増やしていって、地道な活日常活動を続けていって欲しい。
※採点基準 １：計画通りできなかった ２：ある程度計画通りにできた ３：計画通りまたは計画以上にできた

## 委員２
委員用評価表（ひなどり）
№ |  | 事 業 名 |  |  |  | 団 体 名
3 |  | キエーロワークショップを通じて楽しくCO２削減の見える化をしよう！事業 |  |  |  | SOFNY | 事業 NO. | 事 業 名 | 団 体 名
評価項目 |  |  | 採点（※） |  | 採点理由
公益性 | 地域課題への理解 ※事業実施を経て地域課題への認識が深まったか |  | ３ | /３ | 市内全域に広げることは難しかったようであるが、今、世界的に問題となっているCO２削減の問題は、参加者には確実に理解されたと思う。アンケートをとるなど、参加者の評価をとり、事業に対する真剣さが見えた。 |  | 3 | キエーロワークショップを通じて楽しくCO２削減の見える化をしよう！事業 | SOFNY
貢献性 | 地域課題解決の成果 ※事業の成果により地域課題がどの程度解決されたか 地域への波及効果 ※今後の地域課題解決に結びつくような手ごたえはあったか |  | ２ | /３ | キエーロワークショップは工夫をこらして、参加者を増やす努力をされている。まだ波及効果までは行かないようだが、地道に継続されると効果が出てくると感じている。 |  | 4 | 人とまちと森をつなぐ 木のおもちゃプロジェクト（木育事業）事業 | 人とまちと森をつなぐ 木のおもちゃプロジェクトの会
実効性 | 事業の達成度 ※当初計画のとおり事業を実施できたか |  | ２ | /３ | CO2の見え化ができなかったという反省があるが、その熱い思いは伝わってくるので、継続して取り組んで欲しいと思う、
効率性 | 事業収支の妥当性 ※支出額は事業の成果に見合っているか |  | ３ | /３ | 適当と思う。
総合評価 | 事業全体を通しての総合的な評価
流山市だけでは解決できない問題であるが、ひとりひとりがCO"削減の問題は自分ごととして取り組むことが望まれる。今後の活動に期待したい。
※採点基準 １：計画通りできなかった ２：ある程度計画通りにできた ３：計画通りまたは計画以上にできた

## 委員３
委員用評価表（ひなどり）
№ |  | 事 業 名 |  |  |  | 団 体 名
3 |  | キエーロワークショップを通じて楽しくCO２削減の見える化をしよう！事業 |  |  |  | SOFNY | 事業 NO. | 事 業 名 | 団 体 名
評価項目 |  |  | 採点（※） |  | 採点理由
公益性 | 地域課題への理解 ※事業実施を経て地域課題への認識が深まったか |  | 3 | /３ | 課題は、大きくとらえることもでき、そうなるとどこから手を付けられるかわからなくなる、ということも考えられる中、地道で小さくはあるが、キエーロという形で市民活動として（市民活動の自分ごとサイズで）アプローチされることは一定の評価に値すると思われました。 |  | 3 | キエーロワークショップを通じて楽しくCO２削減の見える化をしよう！事業 | SOFNY
貢献性 | 地域課題解決の成果 ※事業の成果により地域課題がどの程度解決されたか 地域への波及効果 ※今後の地域課題解決に結びつくような手ごたえはあったか |  | 2 | /３ | 地域課題の「解決」にどの程度貢献する活動になったか？ と問うと難しい、という話にはなりますが、地域の中の個人や家族、という視点からみれば、解決はしないが、成果はあったとも考えられます。波及効果は、地道な継続によるところも大きいのではないでしょうか。 |  | 4 | 人とまちと森をつなぐ 木のおもちゃプロジェクト（木育事業）事業 | 人とまちと森をつなぐ 木のおもちゃプロジェクトの会
実効性 | 事業の達成度 ※当初計画のとおり事業を実施できたか |  | 3 | /３ | 事業はほぼ計画通りに実施された様子であり、人数的にも目標に届く形になったのは立派です。
効率性 | 事業収支の妥当性 ※支出額は事業の成果に見合っているか |  | 2 | /３ | 見込み違いもあったかと思われますが、ぜひ今後に活かして頂ければと思います。
総合評価 | 事業全体を通しての総合的な評価
真摯に取り組んで頂いた様子が見え、また、事業を実施する中で、思うように行かなかった点もあったかと拝察しますが、そこからも学ぶ姿勢をお持ちならば有り難いことと思います。公金による補助金は使い方が難しい面もあり、使えば良いというものでもない、という判断もお持ち頂いたかも知れません。 それをも含めての経験として今回の補助金利用をとらえて頂き、今後の活動に活かして頂きますよう期待しております。
※採点基準 １：計画通りできなかった ２：ある程度計画通りにできた ３：計画通りまたは計画以上にできた

## 委員４
委員用評価表（ひなどり）
№ |  | 事 業 名 |  |  |  | 団 体 名
3 |  | キエーロワークショップを通じて楽しくCO２削減の見える化をしよう！事業 |  |  |  | SOFNY | 事業 NO. | 事 業 名 | 団 体 名
評価項目 |  |  | 採点（※） |  | 採点理由
公益性 | 地域課題への理解 ※事業実施を経て地域課題への認識が深まったか |  | 2 | /３ |  |  | 3 | キエーロワークショップを通じて楽しくCO２削減の見える化をしよう！事業 | SOFNY
貢献性 | 地域課題解決の成果 ※事業の成果により地域課題がどの程度解決されたか 地域への波及効果 ※今後の地域課題解決に結びつくような手ごたえはあったか |  | 2 | /３ |  |  | 4 | 人とまちと森をつなぐ 木のおもちゃプロジェクト（木育事業）事業 | 人とまちと森をつなぐ 木のおもちゃプロジェクトの会
実効性 | 事業の達成度 ※当初計画のとおり事業を実施できたか |  | 2 | /３
効率性 | 事業収支の妥当性 ※支出額は事業の成果に見合っているか |  | 2 | /３
総合評価 | 事業全体を通しての総合的な評価
ひなどり事業としてはほぼ予定通りの企画が実施され、CO2削減へのキックオフ事業として公益性、貢献性において市民への一定の認知度アップはあったものと思います。そもそも掲げるテーマが全地球規模レベルであり、個々の生活現場へ根付かせることの難しさを感じるところであります。しかしながら、このような日常の身近なことへの意識改革から始めることが肝要であることは承知しており、今後別なアプローチにも期待したい。
※採点基準 １：計画通りできなかった ２：ある程度計画通りにできた ３：計画通りまたは計画以上にできた

## 委員５
委員用評価表（ひなどり）
№ |  | 事 業 名 |  |  |  | 団 体 名
3 |  | キエーロワークショップを通じて楽しくCO２削減の見える化をしよう！事業 |  |  |  | SOFNY | 事業 NO. | 事 業 名 | 団 体 名
評価項目 |  |  | 採点（※） |  | 採点理由
公益性 | 地域課題への理解 ※事業実施を経て地域課題への認識が深まったか |  | ３ | /３ | 生ごみの排出削減に取り組み結果としてCO2の削減につなげていくことへの課題は達成されたのではないか。 |  | 3 | キエーロワークショップを通じて楽しくCO２削減の見える化をしよう！事業 | SOFNY
貢献性 | 地域課題解決の成果 ※事業の成果により地域課題がどの程度解決されたか 地域への波及効果 ※今後の地域課題解決に結びつくような手ごたえはあったか |  | ２ | /３ | 目標の100基を達成できたのは素晴らしい。 |  | 4 | 人とまちと森をつなぐ 木のおもちゃプロジェクト（木育事業）事業 | 人とまちと森をつなぐ 木のおもちゃプロジェクトの会
実効性 | 事業の達成度 ※当初計画のとおり事業を実施できたか |  | ２ | /３ | CO2の見える化は残念でした。
効率性 | 事業収支の妥当性 ※支出額は事業の成果に見合っているか |  | ２ | /３ | 当初予算通りの執行となっていないが概ね妥当と思われる。ただ、「CANVA」の使用料は無料版が有るので有料版のPORでなくてもよかったのではないか。
総合評価 | 事業全体を通しての総合的な評価
生ごみ処理器を自分で作り生ごみ排出削減し、ごみ処理に伴うCO2の削減につなげるというものであるが、単独で行うよりも環境問題の活動をしている他の団体と協力して賛同者を増やすのはどうか、例えばゴーヤによるCO2削減を行っている団体と生ごみ処理器で作った堆肥の利用について協力できるのではないか。
※採点基準 １：計画通りできなかった ２：ある程度計画通りにできた ３：計画通りまたは計画以上にできた

## 委員６
委員用評価表（ひなどり）
№ |  | 事 業 名 |  |  |  | 団 体 名
3 |  | キエーロワークショップを通じて楽しくCO２削減の見える化をしよう！事業 |  |  |  | SOFNY | 事業 NO. | 事 業 名 | 団 体 名
評価項目 |  |  | 採点（※） |  | 採点理由
公益性 | 地域課題への理解 ※事業実施を経て地域課題への認識が深まったか |  | 2 | /３ | 計画どおりに事業が行われ、アンケート調査により課題整理を行っている。回答数は低いものの、今後、アンケート含め事業の検証行い、ＣＯ２削減に向けた取り組み（普及啓発）に努めていただきたい。 |  | 3 | キエーロワークショップを通じて楽しくCO２削減の見える化をしよう！事業 | SOFNY
貢献性 | 地域課題解決の成果 ※事業の成果により地域課題がどの程度解決されたか 地域への波及効果 ※今後の地域課題解決に結びつくような手ごたえはあったか |  | 2 | /３ | 事業目的や内容は多くの市民に受け入れられるものであると考えるものの、事業や団体の認知度がこれからの課題と思われる。 |  | 4 | 人とまちと森をつなぐ 木のおもちゃプロジェクト（木育事業）事業 | 人とまちと森をつなぐ 木のおもちゃプロジェクトの会
実効性 | 事業の達成度 ※当初計画のとおり事業を実施できたか |  | 2 | /３ | アンケート調査によれば、事業趣旨は理解され、満足度も高いものであったと思われる。課題を整理し、次年度以降も継続いただきたい。
効率性 | 事業収支の妥当性 ※支出額は事業の成果に見合っているか |  | 2 | /３ | 支出額に対して収入見込み額を改める等、事業採算性を考慮した。
総合評価 | 事業全体を通しての総合的な評価
事業目的の達成にはまだまだ課題はあろうかと思われるが、継続的に取り組んでいただきたい内容。事業実施にあたっては、行政の意見等を参考にすることで、より円滑に進むこともあるかと思う。地道に広報周知に努め取り組んでいただきたい。
※採点基準 １：計画通りできなかった ２：ある程度計画通りにできた ３：計画通りまたは計画以上にできた

## 委員７
委員用評価表（ひなどり）
№ |  | 事 業 名 |  |  |  | 団 体 名
3 |  | キエーロワークショップを通じて楽しくCO２削減の見える化をしよう！事業 |  |  |  | SOFNY | 事業 NO. | 事 業 名 | 団 体 名
評価項目 |  |  | 採点（※） |  | 採点理由
公益性 | 地域課題への理解 ※事業実施を経て地域課題への認識が深まったか |  | ２ | /３ | ゴミの排出量削減については、いかなる分野でも大きな課題であろうと思います。身近なところで市民一人ひとりが意識を持って行動して行くことはとても重要なことであり、地道な活動ではありますが行動をとめずに頑張って頂きたいと思います。 |  | 3 | キエーロワークショップを通じて楽しくCO２削減の見える化をしよう！事業 | SOFNY
貢献性 | 地域課題解決の成果 ※事業の成果により地域課題がどの程度解決されたか 地域への波及効果 ※今後の地域課題解決に結びつくような手ごたえはあったか |  | ２ | /３ | 同上 |  | 4 | 人とまちと森をつなぐ 木のおもちゃプロジェクト（木育事業）事業 | 人とまちと森をつなぐ 木のおもちゃプロジェクトの会
実効性 | 事業の達成度 ※当初計画のとおり事業を実施できたか |  | ２ | /３ | キエーロを作るワークショップでは100人の参加者を集めるのは大変なことだろうと心配していましたが予定数を上回る参加者を得たとのことで市民の関心の高さがうかがわれました。貴団体にとって大きな自信につながったことと思います。
効率性 | 事業収支の妥当性 ※支出額は事業の成果に見合っているか |  | ２ | /３ | 材料費を値上げせざるを得なかったことや、スタッフのボランティア化で苦労されたとのこと、収支一覧からご苦労を感じますが、事務処理の仕方・考え方なども学ばれたことと思います。
総合評価 | 事業全体を通しての総合的な評価
当初の計画では、R5年度そしてR6年度と事業を続けられる予定でしたが、「見える化」の実現、CO2の計算が難しくて断念されたとのこと、残念です。しかしキエーロをつくり使用していくことで確実に環境に対する意識は高まったものと思います。また事業を通して、人との繋がりや行政との連携など学ぶことも多かったことと思います。今後も様々な角度から環境保全に取り組んで頂きますよう期待しています。
※採点基準 １：計画通りできなかった ２：ある程度計画通りにできた ３：計画通りまたは計画以上にできた

## 委員８
委員用評価表（ひなどり）
№ |  | 事 業 名 |  |  |  | 団 体 名
3 |  | キエーロワークショップを通じて楽しくCO２削減の見える化をしよう！事業 |  |  |  | SOFNY | 事業 NO. | 事 業 名 | 団 体 名
評価項目 |  |  | 採点（※） |  | 採点理由
公益性 | 地域課題への理解 ※事業実施を経て地域課題への認識が深まったか |  | ３ | /３ |  |  | 3 | キエーロワークショップを通じて楽しくCO２削減の見える化をしよう！事業 | SOFNY
貢献性 | 地域課題解決の成果 ※事業の成果により地域課題がどの程度解決されたか 地域への波及効果 ※今後の地域課題解決に結びつくような手ごたえはあったか |  | ３ | /３ |  |  | 4 | 人とまちと森をつなぐ 木のおもちゃプロジェクト（木育事業）事業 | 人とまちと森をつなぐ 木のおもちゃプロジェクトの会
実効性 | 事業の達成度 ※当初計画のとおり事業を実施できたか |  | ３ | /３
効率性 | 事業収支の妥当性 ※支出額は事業の成果に見合っているか |  | ３ | /３
総合評価 | 事業全体を通しての総合的な評価
流山市を盛り上げるため、引き続き頑張って頂ければ幸いです。
※採点基準 １：計画通りできなかった ２：ある程度計画通りにできた ３：計画通りまたは計画以上にできた