## 集計表
若者主体の実践まちづくり～流山Make our City（MoC）事業（流山Make our City事業実行委員会）
| 委員１ | 委員２ | 委員３ | 委員４ | 委員５ | 委員６ | 委員７ | 委員８ | 平均点
公益性 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3.625
貢献性 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3.5
実効性 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4
自立性・継続性 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.375
効率性 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2.75

## 委員１
委員用評価表（おおたか）
№ |  | 事 業 名 |  |  |  | 団 体 名
2 |  | 若者主体の実践まちづくり～流山Make our City（MoC）事業 |  |  |  | 流山Make our City事業実行委員会
評価項目 |  |  | 採点（※） |  | 採点理由
公益性 | 地域課題への理解 ※事業実施を経て地域課題への認識が深まったか 行政との連携とその度合 ※担当課と協働して事業を実施できたか |  | ３ | /５ | これまでにない新たな視点に目を向けた事業であったと思います。
貢献性 | 地域課題解決の成果 ※事業の成果により地域課題がどの程度解決されたか 地域への波及効果 ※今後の地域課題解決に結びつくような成果はあったか |  | ３ | /５ | 当初は一見、ビジネスモデルの一端であるかのような事業計画に思えたが、計画通りの市民活動としての成果もあり、今後の活動に期待します。
実効性 | 事業の達成度 ※当初計画のとおり事業を実施できたか |  | ４ | /５ | 計画通り実施できたと思います。
自立性・継続性 | 自立努力 ※事業の継続に向けて資金調達努力や仲間づくりができたか |  | ３ | /５ | 継続的な事業に向けて、会費からの収益のみによらない収入源が今後求められると思いました。
効率性 | 事業収支の妥当性 ※予算に基づいて資金運用されたか ※支出額は事業の成果に見合っているか |  | ３ | /５ | 計画通り実施できたと思います。
総合評価 | 事業全体を通しての総合的な評価
これまでの市民活動団体にはない画期的な企画であり、事業スタイルであったように思います。委託（報酬）費が嵩み、一見、市民活動の取り組みとしてわかりづらかった面があったが、事業の中で不足する部分を補うところにたまたま予算がかかったものと認識しております。この取り組みがより鮮明に地域活動であることを啓発できればよりよいと思いました。
※採点基準 １：上手くできなかった ２：一部、上手くできなかった ３：計画通りできた ４：よくできた ５：大変よくできた

## 委員２
委員用評価表（おおたか）
№ |  | 事 業 名 |  |  |  | 団 体 名
2 |  | 若者主体の実践まちづくり～流山Make our City（MoC）事業 |  |  |  | 流山Make our City事業実行委員会
評価項目 |  |  | 採点（※） |  | 採点理由
公益性 | 地域課題への理解 ※事業実施を経て地域課題への認識が深まったか 行政との連携とその度合 ※担当課と協働して事業を実施できたか |  | ４ | /５ | 若者の力を市のまちづくりに活かし、単なるベッドタウンにしない｢住むなら流山｣の意識の醸成に寄与した企画だったように思います。自分たちだけで完結させずに行政との具体的な連携が見えると更に広がるのではと感じます。
貢献性 | 地域課題解決の成果 ※事業の成果により地域課題がどの程度解決されたか 地域への波及効果 ※今後の地域課題解決に結びつくような成果はあったか |  | ４ | /５ | ｢起業｣や｢副業｣をキーワードに、若者の活動をサポートする、そしてその若者が地域のまちづくりの牽引役を担う、今後はそこまでの波及に期待したいと思います。
実効性 | 事業の達成度 ※当初計画のとおり事業を実施できたか |  | ４ | /５ | 参加者数がもっと伸びれば更に効果がアップするものと思われます。
自立性・継続性 | 自立努力 ※事業の継続に向けて資金調達努力や仲間づくりができたか |  | ４ | /５ | いろいろ活動を進めていく中で賛同する仲間ができ、更に企業や団体との繋がりができて形が見えて来ることでしょう。頑張って下さい。
効率性 | 事業収支の妥当性 ※予算に基づいて資金運用されたか ※支出額は事業の成果に見合っているか |  | ４ | /５ | 事業費の組み立て等は今後学んでいかれることと思います。
総合評価 | 事業全体を通しての総合的な評価
・都内に通うベッドタウン｢流山｣ではなく、地域を愛しそこでの暮らしを楽しむために｢流山｣に対し何ができるか・・・｢若者｣に特化した、これまでに先例のない企画だったように思います。 ･会員6人でこれだけの事業ができるのだろうかと半信半疑でしたし、また結果的に委託費が増大したところから見ても、試行錯誤しながら進めた１年であったように感じますが、来年度以降の｢内製化｣に期待したいと思います。
※採点基準 １：上手くできなかった ２：一部、上手くできなかった ３：計画通りできた ４：よくできた ５：大変よくできた

## 委員３
委員用評価表（おおたか）
№ |  | 事 業 名 |  |  |  | 団 体 名
2 |  | 若者主体の実践まちづくり～流山Make our City（MoC）事業 |  |  |  | 流山Make our City事業実行委員会
評価項目 |  |  | 採点（※） |  | 採点理由
公益性 | 地域課題への理解 ※事業実施を経て地域課題への認識が深まったか 行政との連携とその度合 ※担当課と協働して事業を実施できたか |  | ４ | /５ | 事業実施を通じて、団体は地域課題に対する理解を深め、行政との協働により効果的な活動を実施したと一定の評価ができる。しかし、今回の地域課題への取り組みが、地域のニーズの解決に資するものであったのかどうかの評価は別れるものと考える。
貢献性 | 地域課題解決の成果 ※事業の成果により地域課題がどの程度解決されたか 地域への波及効果 ※今後の地域課題解決に結びつくような成果はあったか |  | ３ | /５ | 事業を実施することで、地域の活性化や若者の参画を促進し地域への貢献があったとは認められるものの、「公益性」の欄でも述べたように、地域課題の根本的な解決に貢献した事業であったかどうかは評価が別れる。今後の計画があるとすれば、より地域に根ざした取り組みが求められよう。
実効性 | 事業の達成度 ※当初計画のとおり事業を実施できたか |  | ４ | /５ | 事業は、当初の計画通りに実施され、目標の一部には不足が見られたものの、それでも主要な目的を達成するための取り組みが行われた。
自立性・継続性 | 自立努力 ※事業の継続に向けて資金調達努力や仲間づくりができたか |  | ４ | /５ | 事業の継続に向けて、公益補助金以外にも、他の収益源の獲得や他団体との連携を通じて資金調達努力を行っている。また、参加者からのイベント参加費用だけでの収益を賄うことが困難であると認識し、他の助成金・補助金の活用や企業・団体からの寄付を募ったり、制作物による収益化を模索している。このような努力は、事業の自立性と継続性を高めるための重要な一環であり、評価される。
効率性 | 事業収支の妥当性 ※予算に基づいて資金運用されたか ※支出額は事業の成果に見合っているか |  | ２ | /５ | 団体の運営や運営に携わるメンバーの数などから、予算に対して、委託料が大幅に増加した点は当初から懸念された点である。今後の計画があるとすれば、事業の内容にみあった予算の組み方を考える必要がある。
総合評価 | 事業全体を通しての総合的な評価
この事業は地域課題への理解や行政との連携を重視し、実効性や自立性を持って実施された点が評価される。その反面、収益の確保や持続可能な運営のための取り組みに懸念があることも事実としてある。 事業報告会でのコメントから、この「流山Make our City（MoC）事業」は令和５年度のみの取り組みで終結とのことであるが、率直な感想として、まだ道半ばの取り組みのようにも感じられるので、効果的な施策の実施と持続可能な運営のための取り組みを高めたうえで、ブラッシュアップしたMoC事業を継続してみるというのもいかがであろうか。
※採点基準 １：上手くできなかった ２：一部、上手くできなかった ３：計画通りできた ４：よくできた ５：大変よくできた

## 委員４
委員用評価表（おおたか）
№ |  | 事 業 名 |  |  |  | 団 体 名
2 |  | 若者主体の実践まちづくり～流山Make our City（MoC）事業 |  |  |  | 流山Make our City事業実行委員会
評価項目 |  |  | 採点（※） |  | 採点理由
公益性 | 地域課題への理解 ※事業実施を経て地域課題への認識が深まったか 行政との連携とその度合 ※担当課と協働して事業を実施できたか |  | ４ | /５ | この事業の地域課題は若年層の貢献意欲を盛り上げるということであれば、ある程度の認識は深まったとは思う。
貢献性 | 地域課題解決の成果 ※事業の成果により地域課題がどの程度解決されたか 地域への波及効果 ※今後の地域課題解決に結びつくような成果はあったか |  | ４ | /５ | イベントの参加者が限定されていた印象があるが、一定の成果はあった。
実効性 | 事業の達成度 ※当初計画のとおり事業を実施できたか |  | ５ | /５ | 計画どおりに実施できている。
自立性・継続性 | 自立努力 ※事業の継続に向けて資金調達努力や仲間づくりができたか |  | ４ | /５ | 次年度の補助事業に挑戦する候補者を３名掘り起こし、うち１名が申請。仲間づくりという点では成果があった思う。
効率性 | 事業収支の妥当性 ※予算に基づいて資金運用されたか ※支出額は事業の成果に見合っているか |  | ３ | /５ | 委託費の額が多かった。今後は内製化していくとのことだが、予算の立て方が甘かったように思う。
総合評価 | 事業全体を通しての総合的な評価
若い世代にフォーカスした事業ということで注目していたが、まちづくりというより、起業や副業が目的のような印象が拭えなかった。報告会ではイベントをやりたい人向けの副業のノウハウを渡していきたいとの回答を得た。今後は自主財源で別のプロジェクトと支えていくとのことだった。今まで地域とつながりがなかった世代が、このような活動を通して培った力を活用できるよう期待したい。
※採点基準 １：上手くできなかった ２：一部、上手くできなかった ３：計画通りできた ４：よくできた ５：大変よくできた

## 委員５
委員用評価表（おおたか）
№ |  | 事 業 名 |  |  |  | 団 体 名
2 |  | 若者主体の実践まちづくり～流山Make our City（MoC）事業 |  |  |  | 流山Make our City事業実行委員会
評価項目 |  |  | 採点（※） |  | 採点理由
公益性 | 地域課題への理解 ※事業実施を経て地域課題への認識が深まったか 行政との連携とその度合 ※担当課と協働して事業を実施できたか |  | ４ | /５ | 地域課題について学ばれた様子が窺えました。担当課との連携も良好だった様子です。
貢献性 | 地域課題解決の成果 ※事業の成果により地域課題がどの程度解決されたか 地域への波及効果 ※今後の地域課題解決に結びつくような成果はあったか |  | ４ | /５ | 多彩な方法で若者にアプローチされたことは素晴らしいと思います。
実効性 | 事業の達成度 ※当初計画のとおり事業を実施できたか |  | ４ | /５ | 団体が本来お持ちのはずの力で考えると、もっと期待できるのでは、という気もしましたが、難しい課題にチャレンジされたことは評価したいと考えます。
自立性・継続性 | 自立努力 ※事業の継続に向けて資金調達努力や仲間づくりができたか |  | ３ | /５ | 団体として、何をめざしておられるのか、いささか明確ではないところがあるようにも感じました。事業の継続という点でも、仲間作り、と言う点でも、そのところに十分留意されて継続されると、更に素晴らしい事業に発展されるのではと、期待しています。
効率性 | 事業収支の妥当性 ※予算に基づいて資金運用されたか ※支出額は事業の成果に見合っているか |  | ２ | /５ | ここで詳細について申し述べませんが、いささか問題があったのではないかと思います。
総合評価 | 事業全体を通しての総合的な評価
MoCさんの事業は、言わば行政の補助金に対して、ある種の課題（ないし、疑問）を投げ掛けているようにも感じたことを書いておきたいと思います。その意味では、行政側も大いに学ばせて頂かなければもったいない。これには、ただしふたとおりの意味があるかも知れません。 この事業は、果たして所謂市民活動団体、ないし公益団体の事業なのだろうか。一年前、申請書を拝見した時に、そのような懸念を持ったことを想い出します。しかしまずは、どのようなものか事業を行って頂き、成り行きを拝見しよう、というのが委員の多くの気持ちでもありました。そして一年経ち、その懸念の一部は、委託金が事業費の半分を越える、という形で姿を現した、とも見えます。その疑念に対して、代表の方が述べられたことの意味は、正直すとんと胸に落ちた、とは言えませんでした。あるいはこれは私の勉強不足のためかもしれませんが。 一方で、行政も、一般の市民活動やNPOなどもなかなか届かない、若者にリーチする手腕を発揮されたところは、流石だなーと感心致しました。リーチする方法が多彩であることも見事と言えるように思います。そのようなアプローチの中から、流山市の課題に若々しいアプローチで迫っていくような個人・団体が生まれてくるとすれば、本当に価値あることではないか、と思います。 来年度も、少し形を変えて、事業の申請をされたようですので、また期待させて頂き、楽しみにしております。
※採点基準 １：上手くできなかった ２：一部、上手くできなかった ３：計画通りできた ４：よくできた ５：大変よくできた

## 委員６
委員用評価表（おおたか）
№ |  | 事 業 名 |  |  |  | 団 体 名
2 |  | 若者主体の実践まちづくり～流山Make our City（MoC）事業 |  |  |  | 流山Make our City事業実行委員会
評価項目 |  |  | 採点（※） |  | 採点理由
公益性 | 地域課題への理解 ※事業実施を経て地域課題への認識が深まったか 行政との連携とその度合 ※担当課と協働して事業を実施できたか |  | ４ | /５ | 地域課題へ向け特に若手世代への訴求は出来たことと思う。
貢献性 | 地域課題解決の成果 ※事業の成果により地域課題がどの程度解決されたか 地域への波及効果 ※今後の地域課題解決に結びつくような成果はあったか |  | ４ | /５ | 成果のレベル設定が難しく評価は様々と思われる。
実効性 | 事業の達成度 ※当初計画のとおり事業を実施できたか |  | ３ | /５ | 事業の途中で予想外の展開もあり苦労されたことと思う。
自立性・継続性 | 自立努力 ※事業の継続に向けて資金調達努力や仲間づくりができたか |  | ３ | /５ | 地域への投げかけが出来たので今後の努力継続を期待したい。
効率性 | 事業収支の妥当性 ※予算に基づいて資金運用されたか ※支出額は事業の成果に見合っているか |  | ３ | /５ | 収支について委託料の比重が高い点が心配される。
総合評価 | 事業全体を通しての総合的な評価
県下の自治体の中でも成長著しく注目度も高い当市として、本事業のテーマ設定、立ち上げに敬意を表します。今回、その成果として一定の手応えを得られたことと思われますが、実績の量や質を見ると充分ではなかったのではないか。報告会の中でも多様な反応（ビジネススキル拡大願望、地域貢献願望等々）が示され間口が広いテーマであることを再認識しました。しかしながら今回事業成果としての土台部分（プラットフォーム）の目途が出来たと事は喜ばしく、今後は今回の貴重な経験を踏まえ行政担当課ともベクトルを合わせつつ、Make our cityに向けさらなる事業の発展を期待しています。
※採点基準 １：上手くできなかった ２：一部、上手くできなかった ３：計画通りできた ４：よくできた ５：大変よくできた

## 委員７
委員用評価表（おおたか）
№ |  | 事 業 名 |  |  |  | 団 体 名
2 |  | 若者主体の実践まちづくり～流山Make our City（MoC）事業 |  |  |  | 流山Make our City事業実行委員会
評価項目 |  |  | 採点（※） |  | 採点理由
公益性 | 地域課題への理解 ※事業実施を経て地域課題への認識が深まったか 行政との連携とその度合 ※担当課と協働して事業を実施できたか |  | ３ | /５ | 若者をターゲットに何かを始める際に参考となる活動を行っている起業家を多数招いており、より実践的な事業となっていると思った。
貢献性 | 地域課題解決の成果 ※事業の成果により地域課題がどの程度解決されたか 地域への波及効果 ※今後の地域課題解決に結びつくような成果はあったか |  | ３ | /５ | 数多くのイベントを実施しているが副業や起業支援が多いように感じた。地域活動を支援する企画も必要と思いました。
実効性 | 事業の達成度 ※当初計画のとおり事業を実施できたか |  | ４ | /５ | 計画どおりに実施出来たのではないか。
自立性・継続性 | 自立努力 ※事業の継続に向けて資金調達努力や仲間づくりができたか |  | ３ | /５ | 補助金や参加費だけでは事業実施は難しい。この団体の収益力強化を図っていく必要がある。
効率性 | 事業収支の妥当性 ※予算に基づいて資金運用されたか ※支出額は事業の成果に見合っているか |  | ３ | /５ | 計画どおりに実施出来たのではないか。
総合評価 | 事業全体を通しての総合的な評価
地域で何かを起こしたい人に対して支援していく企画ですが、すぐに結果が出るのは難しいと思える。この事業を継続的に実施できるかが重要な点ではないか。事業内容が副業や起業支援が多いように感じたが、地域活動を支援する企画を入れることを要望します。
※採点基準 １：上手くできなかった ２：一部、上手くできなかった ３：計画通りできた ４：よくできた ５：大変よくできた

## 委員８
委員用評価表（おおたか）
№ |  | 事 業 名 |  |  |  | 団 体 名
2 |  | 若者主体の実践まちづくり～流山Make our City（MoC）事業 |  |  |  | 流山Make our City事業実行委員会
評価項目 |  |  | 採点（※） |  | 採点理由
公益性 | 地域課題への理解 ※事業実施を経て地域課題への認識が深まったか 行政との連携とその度合 ※担当課と協働して事業を実施できたか |  | ３ | /５ | 若者が多い流山市での地域課題という捉え方は素晴らしいと思った。しかし、忙しい若者を事業に巻き込む困難もあったと思う。
貢献性 | 地域課題解決の成果 ※事業の成果により地域課題がどの程度解決されたか 地域への波及効果 ※今後の地域課題解決に結びつくような成果はあったか |  | ３ | /５ | 実績報告を聞かせていただいて、また、事業成果からこの企画の目的がやっと見えてきたように感じている。
実効性 | 事業の達成度 ※当初計画のとおり事業を実施できたか |  | ４ | /５ | 事業項目が多く、本当にこんなに沢山の事業に取組まれるのかと心配していたが、がんばって予定をクリアされたと思う。
自立性・継続性 | 自立努力 ※事業の継続に向けて資金調達努力や仲間づくりができたか |  | ３ | /５ | 資金調達は前年度の繰り越しがあったので、大丈夫と思ったが、今後の活動においては、補助金なしでも展開できるか内容の検討が必要と思う。
効率性 | 事業収支の妥当性 ※予算に基づいて資金運用されたか ※支出額は事業の成果に見合っているか |  | ２ | /５ | 事業数が多いので、会員では物理的に難しいので、どうしても委託が増えると感じた。できれば会員での役割を増やしてほしかった。
総合評価 | 事業全体を通しての総合的な評価
①地域課題として行政と連携がとれていたのかが、最後まで見えなかった。あるべきまちの姿を市民、行政が共有できたら、もっと課題解決に向けて進んだのではないかと思うと残念である。 ②事業の目的が若者支援はほかに見当たらないので、今後の通り組に期待したい。 ③若年層が流山のまちを故郷として愛着が持てるよう、子育てもこのまちでやりたい、生活したいと思うよう、まちづくりへの関心を深め、どんどん参加、参画ができるように今後の活動に期待したい。
※採点基準 １：上手くできなかった ２：一部、上手くできなかった ３：計画通りできた ４：よくできた ５：大変よくできた